## Lich trinh san xuat
💡 Hướng dẫn: Sử dụng mẫu này để xác định bạn cần bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tài nguyên để hoàn thành một đơn đặt hàng sản xuất. Điền thông tin cần thiết và dựa trên thời gian dự kiến ​​cho từng hoạt động, lên lịch làm việc cho người vận hành. Các thao tác theo thứ tự tuần tự, nghĩa là thao tác tiếp theo không thể bắt đầu trước khi thao tác trước đó kết thúc. Tham khảo chú giải bảng để điều chỉnh lịch trình.
Bạn đã sẵn sàng hoán đổi bảng tính để lấy phần mềm lập kế hoạch sản xuất trực quan giúp tự động hóa quy trình sản xuất của bạn chưa?
Sản phẩm hoàn thiện | Đơn vị | Số lượng | Thời hạn sản xuất | Số Lệnh sản xuất | Nguồn lực | Hoạt động | Kế hoạch thời gian (giờ) | Người vận hành | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31
PC | Chiếc | 3 | 2023-01-26 | MO-1 | Trạm hàn | Hàn | 6 |  | 2023-01-24: 6 h
[5 empty] | bàn lắp ráp 1 | Lắp ráp | 3 |  | 2023-01-25: 3 h
[5 empty] | Đảm bảo chất lượng | Kiểm tra chất lượng | 1.5 |  | 2023-01-25: 1.5 h
PC | Chiếc | 6 | 2023-01-27 | MO-2 | Trạm hàn | Hàn | 12 |  | 2023-01-24: 2 h; 2023-01-25: 8 h; 2023-01-26: 2 h
[5 empty] | Bàn lắp ráp 1 | Lắp ráp | 6 |  | 2023-01-26: 6 h
[5 empty] | Chất lượng | Kiểm tra chất lượng | 3 |  | 2023-01-27: 3 h
Micro PC | Chiếc | 4 | 2023-01-28 | MO-3 | Trạm hàn | Hàn | 8 |  | 2023-01-26: 6 h; 2023-01-27: 2 h
[5 empty] | Bàn lắp ráp 2 | Lắp ráp | 4 |  | 2023-01-27: 4 h
[5 empty] | Chất lượng | Kiểm tra chất lượng | 2 |  | 2023-01-27: 2 h
Ghi chú
Hoàn thành |  | Đánh dấu tất cả các thao tác đã hoàn thành bằng màu này
Kế hoạch |  | Đánh dấu tất cả các kế hoạch trong tương lai với màu này
Đang hoạt động |  | Đánh dấu các hoạt động hiện đang hoạt động (tùy chọn)
Bất thường |  | Các bất thường như hoạt động quá hạn, hoạt động có vấn đề về cung cấp nguyên vật liệu, v.v. (tùy chọn)
Mẫu Lịch trình sản xuất
SmartBiz - Giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh (sbiz.vn)